ОТЧЕТ

1. Таловского района Новочигольского сельского поселенияТОС « Вознесеновское »

2. «Ремонт дороги»

3. Руководитель ТОС Л.В.Олехнович

4. Сведения об участниках проекта прилагается в Приложении № 1

5. Сроки проведения работ (услуг) по реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | запланированные (мес., год) | фактические (мес., год) |
| Завоз щебня | июль – август 2018г | июль 2018 г. |
| Грейдирование дороги | август – сентябрь 2018г | июль 2018 г. |
| Отсыпка дороги щебнем | сентябрь – октябрь 2018г | июль 2018 г. |

6. Информация о расположении объекта на территории ТОС

Объект находится в границе поселка Вознесеновка.

7. Описание содержания проделанной работы

Произведен ремонт дороги к кладбищу в поселке Вознесеновка.

Приняли участие 8 человек

Завезена смесь щебеночно-песчаная.

Проведена планировка площадей механизированным способом

Грейдирование площадей механизированным способом

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами

8.Результаты проекта

Проведен ремонт дороги протяженностью 250 метров длиной и 3,5 метра шириной

Круглогодичная доступность. Улучшение проезда и прохода к данному объекту

9. Информация об использованных денежных средствах прилагается в Приложении № 2

10.Фото прилагаются

11.Справка от главы поселения прилагается в Приложении № 3

**Информация об использованных денежных средствах**

В рамках подачи заявки на конкурс общественно-полезных проектов (мероприятий) ТОС в 2018 году ТОС «Ремонт дороги» планировал собрать собственных денежных средств 20 000 руб., привлеченных 10 000руб. получить грант в размере 250 000 руб.

По итогу реализации проекта «Ремонт дороги» ТОС «Вознесеновское» израсходовал собственных денежных средств 11 308руб., грант 249 748 руб.

Подробная информация об израсходованных денежных средствах указана в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС) | Привлеченные (спонсоры, КФХ, ИП и др.) | Привлеченные (администрация) | Грант |
| 1 | Смесь щебеночно-песчаная С4 | - | - | - | 177 450 |
| 2 | Грейдирование площадей механизированным способом.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев. Перевозка грузов автомобилями- самосвалами | - | - | - | 72 298 |
| 3 | Грейдирование площадей механизированным способом.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев. Перевозка грузов автомобилями- самосвалами | 11 308,00 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 11 308,00 | - | - | 249 748 |

